## 政府工作报告
省《政府工作报告》任务落实情况
2023年度
序号 | 任务内容 | 执行措施和实施步骤 | 进展和完成情况 | 责任处室 | 责任人
1 | 省《政府工作报告》第193项任务：加强应急能力体系建压紧压实安全生产责任，坚决防止重特大安全事故。 | 一季度： 1.完成全省岁末年初安全生产重大隐患专项整治，深入排查治理危险化学品、矿山等重点行业领域安全生产重大隐患。2.组织在全国“两会”期间开展安全生产综合督查，督促推动各地区和有关部门全面落实安全风险防范责任和措施。3.组织召开一季度全省安全生产电视电话会议，总结2022年工作，部署2023年工作。 半年： 1.制定印发省安委会2023年工作要点,明确全年安全生产重点任务。2.制定印发省政府领导班子成员2023年安全生产重点任务清单，以上率下抓好安全责任和重点任务落实。3.组织召开一季度、二季度全省安全生产电视电话会议，分析研判形势，部署工作任务。 三季度： 1.修订印发《辽宁省安全生产工作考核办法》，大力推动各地区、各部门安全生产责任落实。2.组织召开一季度、二季度、三季度全省安全生产电视电话会议，分析研判形势，部署工作任务。3.组织省直相关部门召开1次重点行业领域安全生产风险研判会商会议，分析研判风险，提出对策措施。 全年： 1.组织省直相关部门召开2次重点行业领域安全生产风险研判会商会议，分析研判风险，提出对策措施。2.组织实施第一批市级党委和政府安全生产巡查工作，督促推动安全生产责任和安全防范措施落到实处。 | 按时完成年度任务目标 | 综合处 | 张永利
2 | 省《政府工作报告》第195项任务：完善应急管理和物资保障体系，提高防灾减灾抗灾救灾能力。 | 一季度： 1.制备下发市县级灾害综合风险普查地理底图。2.加强与省粮食和储备局沟通协调，提出年度省级生活救助类应急救灾储备计划。3.完成全省应急避难场所基础信息收集。 半年： 1.根据国家级综合评估区划成果，调整完善省级综合风险评估与区划图件、报告。2.更新应急避难场所综合信息服务系统信息。3.部署汛前应急准备工作，并对各市汛期安全生产和防汛救灾应急准备情况开展实地检查。 三季度： 1.完成全省市、县两级自然灾害综合风险评估与区划图件、报告等编制工作。2.出台省避难场所建设指导意见。 全年： 1.形成省、市、县三级综合风险评估与区划系列成果。2.修订《辽宁省生产安全事故灾难应急预案》。3.制定省应急厅每月值班表、下发每月应急值守工作情况通报，强化应急值守工作。4.指导各地加强生活救助类应急救灾物资保障工作。 | 按时完成年度任务目标 | 综合减灾处 | 李明忠