附件3

辽宁省2022年度中央自然灾害救灾资金

转移支付（森林草原航空消防

补助资金）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况

按照租机方案及时开展租用工作，规范森林草原火灾应急处置预案和工作流程，及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，开展综合性森林航空护林演练，推进森林草原航空消防救援能力建设。根据2022年国家布机计划，5月12日，财政部预拨我省中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防补助资金）1073万元（财资环〔2022〕48号）。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

根据省应急厅提出的分配意见，2022年6月7日，省财政厅印发了《关于下达中央财政2022 年自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）预算指标的通知》（辽财指环〔2022〕258号），分配省本级333万元，大连市740万元。

根据《财政部 应急部 国家林草局关于印发<中央补助地方森林草原航空消防租机经费管理暂行规定>的通知》（财资环〔2021〕90号）要求，中央对我省补助比例按照50%执行。2022年初，省财政厅下达省财政森林草原航空消防资金417.25万元（辽财指预〔2022〕1号)。

同时分解下达各航站飞机架次、飞行时长等计划任务，开展租机招标采购、协议签订、综合性森林航空护林演练、提升应急能力等绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金投入情况分析。

收到中央下达我省的指标后，我省及时下达至项目实施单位，地方承担部分年初批复下达足额保障到位。

2.资金执行情况分析。

2022年辽宁省国家计划内飞机实际产生租机费用1807万元（省本级522万元、大连市1285万元），均已支付完毕。

除大连金普新区220万元正在履行支付手续外，地方承担资金均已支付完毕。

（二）资金管理情况分析

根据国家资金管理办法及2022年森林草原航空消防布局计划有关要求，我省完成了国家飞航任务，资金使用和管理符合国家和省有关规定。

1.分配科学性方面。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性方面。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性方面。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性方面。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性方面。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况方面。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况方面。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行地方支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

大连金普航站、财湖机场、朝阳机场三个航空护林站点，担负着辽宁省713.6万公顷林地的航空护林工作任务。航站各项工作实行站长领导的分工负责制。推行工作目标管理和安全飞行责任制，权责一致。工作分清管理层次，明确职责范围，技术质量要求和工作标准，充分发挥干部的作用。形成层级管理，各负其责，紧密配合，整体有序的航站规范管理机制。调度室负责安排飞机巡护飞行计划，由管制室向空军等部门申请计划，计划批准后由航站站长或者相关应急管理部门牵头组织实施。

租机期间，辽宁省租用的5架直升机有序开展航空消防和其他应急救援工作，及时发现并处置火灾，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境，完成了全年驻防任务。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。根据2022年森林草原航空消防布局计划要求，2022年辽宁省组织了全年的租机工作，全省国家计划内飞机全年共组织飞行270架次，飞行时间569小时59分钟。

（2）质量指标和时效指标。2022年，我省国家计划内飞机总计计划低限小时数为612.79小时，全年实际飞行569.593小时，租机利用率为93.01%，航空消防补助资金执行率为88%（金普新区配套220万元资金已纳入财政预算，相关支付工作正在推进中，支付完毕后，执行率将为100%），完成了跨省调机以及其他各项工作任务。在具备放飞条件的前提下，航站接到上级处置指令后，2小时内抵达火灾现场（通常为15至30分钟）。全年全省的森林受害率控制在0.9‰以下。

2.效益指标完成情况分析

2022年，我省充分发挥森林航空消防直升机机动灵活、行动迅速、灭火高效的优势，积极开展训练巡护，遇有重要火情执行吊桶洒水灭火，杜绝了特大火灾的发生，减少森林受害面积与林火损失，发生森林火灾地区的社会秩序稳定有序。全年共执行火场侦查、吊桶灭火作业35架次，飞行26小时38分，洒水62桶110吨。

3.满意度指标完成情况分析

大连金普航站、财湖机场、朝阳机场从建设方面到灭火能力都在快速成长，不断完善，国家、省、市、区各级领导前来检查指导工作时对航空应急救援工作予以高度认可。全体人员严格遵守各项规章制度，接受纪检监察等部门的检查，无违纪违规问题。我省在日常巡护扑救、支援其他地区林火等工作中取得一定成绩，同时加强航空护林、森林防火知识宣传，取得了良好的社会反响。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.关于中央航空消防补助资金下达后一个月内资金执行率为0%是由于尚未到达结算期，根据合同约定无法支付。

2.关于资金执行率为88%的原因，一是由于大连年初受疫情影响较大，二是由于在招标过程中直升机流标，导致AS-350直升机、财湖M-171直升机分别推迟进场，延迟结算。预计2023年6月底前支付完毕。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

依照国家有关规定，自评结果将于6月中旬前通过辽宁省应急管理厅门户网站向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。